Утверждено

Генеральный директор

____________К.Ю. Изосимов

____________2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 2

КВР – 4,71

Вертикальная планировка. Срезка верхних слоев грунта. Котлован

| 1. Место выполнения работ, оказания услуг |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Место выполнения работ |  |  | Примечание |
| Кемеровская область - Кузбасс г. Кемерово, ул. Волгоградская, 43В |  |  | Сдача документации об объемах выполненных работ производится Генподрядчику на строительном объекте: «Комплекс ГАУЗ «Кузбасская клиническая инфекционная больница», расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Волгоградская, 43В. 2 этап» |
| 2. Требование к срокам (периодам) выполнения работ, оказания услуг |  |  |  |
| Общий срок |  |  |  |
| 3. Начальная (максимальная) цена контракта |  |  |  |
| Представлять расчет начальной и договорной цены в формате расчета договорной цены. Прописывать, что входит в стоимость работ. |  |  |  |
| 4. Форма, сроки и порядок оплаты работ, услуг |  |  |  |
| Оплачивается путем перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика в течение 30 дней после принятия объемов выполненных работ и подписания унифицированных форм КС-2, КС-3. Авансовый платеж по согласованию руководителей (возможно рассмотрение графика финансирования). Субподрядчик обязуется выполнить Работы собственными силами и материалами. Процент генерального подрядчика за оказание координационных услуг 10 % (возможно уменьшение по согласованию руководителей). Генподрядчик из сумм, причитающихся Субподрядчику за выполненные работы, удерживает гарантийную сумму в размере 5 (пять) % от стоимости выполненных работ. Гарантийная сумма является обеспечительной мерой, обеспечивающей исполнение обязательств Субподрядчика по соблюдению сроков выполнения работ и по качеству выполненных работ. Удержанная гарантийная сумма возвращается равными долями по истечении каждого календарного года при отсутствии гарантийного случая в течение 5 (пяти) лет с даты подписания акта ввода Объекта в эксплуатацию. Поставщик обязан открыть лицевой счет (раздел на лицевом счете) в территориальном органе Федерального казначейства в целях осуществления операций с целевыми средствами в соответствии с Правилами казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» |  |  |  |
| 5. Ведомость объемов работ, услуг: Вертикальная планировка на территории, 6837-02,03,04,05,06,07,09,10,11-ПЗУ л.5 (на территории). 1; Разработка грунта бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 1 / срезка плодородной почвы; 1000 м3; 8,141. 2; Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1/погрузка лишнего грунта плодородной почвы; 1000 м3; 7,649. 3; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км; 1 т груза; 9561,25. 4; Работа на отвале, группа грунтов: 1 м; 1000 м3; 7,649. 5; Разработка грунта бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 2; 1000 м3; 4,5852. 6; Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 / недостаток грунта; 1000 м3; 14,1148. 7; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км; 1 т груза; 24700,9. 8; Разработка грунта бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 1 / недостаток грунта; 1000 м3; 14,1148. 9; Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т; 1000 м3; 17. 10; Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.); 1000 м2; 12,55995. 11; Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2; 1000 м2; 0,6333. 12; Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2; 1000 м2; 0,02775. Вертикальная планировка на территории, 6837-02,03,04,05,06,07,09,10,11-ПЗУ л.5 (за территорией). 13; Разработка грунта бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 1 / срезка плодородной почвы; 1000 м3; 4,192. 14; Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1/погрузка лишнего грунта плодородной почвы; 1000 м3; 3,207. 15; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км; 1 т груза; 4008,75. 16; Работа на отвале, группа грунтов: 1 м; 1000 м3; 3,207. 17; Разработка грунта бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 2; 1000 м3; 2,6273. 18; Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 / недостаток грунта; 1000 м3; 4,3533. 19; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км; 1 т груза; 7618,275. 20; Разработка грунта бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 1 / недостаток грунта; 1000 м3; 4,3533. 21; Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т; 1000 м3; 6,346. 22; Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.); 1000 м2; 8,84925. 23; Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2; 1000 м2; 0,41925. 24; Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2; 1000 м2; 0,0465. Устройство котлована 6837-02-КР л.1,72-74. 27; Разработка мокрого грунта в котловане экскаватором с ковшом вместимостью 1 м3; 1000 м3; 16,231. 28; Разработка мокрого грунта в котловане вручную; 100 м3; 11,06. 29; Разработка сухого грунта в котловане экскаватором с ковшом вместимостью 1 м3; 1000 м3; 2,795. 30; Разработка грунта для обратной засыпки экскаватором с ковшом вместимостью 1 м3; 1000 м3; 3,807. 31; Водоотлив из котлованов; 100 м3; 98,81. 32; Водоотлив из траншей; 100 м3; 6,99. 33; Перевозка грунта на расстояние 15 км; 1 т груза; 33295,5. 34; Работа на отвале; 1000 м3; 19,026. |
| Примечание: Стоимость работ включает в себя полный комплекс работ и затрат, включая работу на отвале, в т.ч., проживание сотрудников субподрядной организации и оплата командировочных расходов; транспортные расходы, водоотводные мероприятия и въезд в котлован с разработкой ППР; затраты связанные с уборкой мусора и прочие сопутствующие работы и затраты в соответствии с данным комплексом работ. |  |  |  |
| 6. Ведомость материалов и оборудования |  |  |  |
| *Если в требованиях Генподрядчика к выполняемым работам и используемым материалам присутствуют слова «или эквивалент», то в этом случае участник размещения заказа должен сформулировать свое предложение в виде конкретного наименования и указать конкретную марку используемого материала (в соответствии с п.п. а, п.3, ч.4, ст.41.8 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»). |  |  |  |
| 7. Требования Генподрядчика к перечню и объему выполняемых работ и используемых материалов |  |  |  |
| Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с перечнем и объемом выполняемых работ, используемых материалов, указанными в сметной документации, требованиями действующего законодательства РФ, в полном соответствии с ГОСТ, ТУ, СНиП, СанПиН и другими нормативно-правовыми актами, требованиями пожарной безопасности. Работы должны быть выполнены согласно перечня выполняемых работ и используемых материалов в полном объеме, с надлежащим качеством, в соответствии с требованиями сметной документации, требованиям и нормативных документов. |  |  |  |
| 8. Привлечение субподрядчиков (соисполнителей) |  |  |  |
| Допускается привлечение исполнителем работ субподрядчиков (соисполнителей), имеющих соответствующие лицензии на выполнение перечня поручаемых им работ при получении письменного одобрения Генподрядчика, причем исполнитель работ несет всю ответственность за действия субподрядчиков (соисполнителей). |  |  |  |
| 9. Требования к качеству, техническим характеристикам выполняемых работ (оказываемых услуг), требования к их безопасности, требования к результатам работ |  |  |  |
| 1 | Качественно выполнить все работы, предусмотренные контрактом, в объеме и в сроки, предусмотренные контрактом, календарным графиком производства работ, утвержденной сметной документацией, действующими нормами и правилами выполнения работ (СНиП). |  |  |
| 2 | При проведении работ должны быть достигнуты показатели объекта, предусмотренные проектом, соответствующих требованиям действующих технических регламентов СНиП, ГОСТ, СанПИН, НПБ и др. нормативным документам, действующим на территории РФ, а также требованиям энергетической эффективности зданий и сооружений. Используемые к применению материалы, конструкции, оборудование должны быть новыми, ранее не использующимися, должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, отвечать требованиям пожарной и экологической безопасности, требованиям энергетической эффективности, иметь сертификаты, паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Выполнить работы в сроки, предусмотренные контрактом, календарным графиком производства работ, и сдать результат этих работ Генподрядчику в соответствии с условиями контракта, требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Строительных Норм и Правил (СНиП), нормативных актов. Применяемые материалы, изделия и конструкции должны иметь документы, подтверждающие их качество и безопасность, сертификаты (пожарные, санитарно-гигиенические и другие), технические паспорта. Копии данных документов должны представляться Подрядчиком при предъявлении актов о приемки выполненных работ (форма КС-2). |  |  |
| 3 | Нести ответственность за сохранность указанного имущества, а также всего объекта до даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в полном объеме приемочной комиссией. |  |  |
| 4 | Устранять собственными силами и за свой счет дефекты и недоделки, обнаруженные во время выполнения работ и в период гарантийного срока, указанного в контракте. Начать выполнения работ по устранению недостатков (дефектов) не позднее 3 дней со дня письменного уведомления Генподрядчиком. |  |  |
| 5 | В процессе выполнения работ Подрядчик с сопроводительным письмом предъявляет Генподрядчику акты выполненных работ форм КС-2 и КС-3 в трёх экземплярах, а также акты на скрытые работы, исполнительные съемки, подтверждения стоимости на материалы и оборудование, выставленные в сметах по прайс-листам, сертификаты, технические паспорта, журналы работ, счет-фактуру. |  |  |
| 6 | В процессе производства работ не позднее 20 числа текущего месяца, Подрядчик предъявляет Генподрядчику для приемки объема работ за текущий месяц акты выполненных работ форм КС-2 (в электронном виде и бумажном носителе – 3 экз.) и КС-3 (на бумажном носителе в трех экземплярах), акты на скрытые работы, исполнительные съемки. В подтверждение произведенных затрат по СМР, Подрядчик представляет Генподрядчику вместе с формами КС-2 и КС-3 счета-фактуры, товарно-транспортные накладные на материалы и оборудования, а также иные документы подтверждающие произведенные затраты для выполнения работ. |  |  |
| 7 | При выполнении работ Подрядчик обязан предоставить Генподрядчику сертификаты (паспорта) качества на русском языке на изделия и материалы, применяемые для выполнения работ, соответствие их требованиям санитарных правил и норм (СанПиН) и требованиям пожарной безопасности. В процессе выполнения работ заменять материалы только с предварительного письменного согласия Генподрядчика, если замена не влияет на качество выполнения работ, в пределах цены контракта. |  |  |
| 8 | В процессе выполнения работ согласовывать с Генподрядчиком качество применяемых материалов на предмет их соответствия требуемому качеству работ. |  |  |
| 9 | Во время выполнения работ обеспечить соблюдение правил внутреннего трудового распорядка организации Генподрядчика. Работу в выходные и праздничные дни согласовывать с Генподрядчиком. |  |  |
| 10 | При выполнении работ Подрядчик должен нести ответственность за сохранность имущества до даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Генподрядчиком в полном объеме. |  |  |
| 11 | По окончании работ убрать весь строительный мусор, остатки стройматериалов, демонтировать и вывезти временные сооружения, без чего работы не могут считаться законченными. |  |  |
| 12 | За три дня до завершения работ информировать Генподрядчика о необходимости принятия этих работ. |  |  |
| 10.Требования к сроку предоставления гарантии качества работ, услуг |  |  |  |
| Требуемое значение |  | Примечание |  |
| Гарантийный срок 5лет. |  | В период гарантийного срока подрядчик устраняет дефекты, недостатки, недочеты за свой счет. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов, недостатков и недочетов. В случае не устранения Подрядчиком обнаруженных дефектов или других недостатков, выявленных в процессе выполнения подрядных работ и/или эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока, Генподрядчик вправе привлечь для исправления другую организацию с удержанием (возвратом) стоимости работ с Подрядчика в бесспорном порядке. |  |

Приложения: 1. 6837-02,03,04,05,06,07,09,10,11-ПЗУ

2. 6837-02-КР л.1,72-74

КВЛ:

По техническим вопросам обращаться: Грачев Дмитрий Владимирович <d.grachev@sds-stroy.ru> 8-950-596-7254 (Лощанов Александр Васильевич 8-923-501-3937 a.loschanov@sds-stroy.ru)

По вопросам предоставления коммерческого предложения обращаться: Сараева Марина Сергеевна 8-923-465-4130, m.saraeva@sds-stroy.ru.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления

региональных проектов		                               _____________________                     Д.В. Грачев

(подпись)

Начальник управления

по коммерческим вопросам                                              ____________________                А.Ю. Иванов

(подпись)